## Sheet1
aya
| Web アプリ学習コース | [5 empty] | 2021-02-01 | [27 empty] | 3月
[7 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09
| ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
予定 | プラスアルファの機能 |  |  | 工数: 70.0h; 開始日: 2021-02-01; 完了日: 2021-02-26
|  | 課題 |  | 工数: 68; 開始日: 2021-02-02; 完了日: 2021-02-26
1.キャラクター作成画面で同じ名前を入力したら”その名前は既に存在しています”と表示 | bar: 火 to 水
2.画面ごとにBGMの変更 | bar: 木
3.バトルメイン画面でキャラクター表示をタップしてステータス詳細の表示 | bar: 金 to 日
4.バトルメイン画面のバトルログに敵キャラクター表示 | bar: 月 to 金
5.効果音 | bar: 月 to 水
未実装の機能一覧
課題
|  |  | 1.作戦変更画面の自作ラジオボタンの実装 | 工数: 2.0h; 開始日: 2021-02-01; 完了日: 2021-02-01; 月: 1.5
2.コードを整える | bar: 木 to 金
実績 | プラスアルファの機能 | bar: 月 to 土; 月 to 金; 月 to 金; 水 to 金
課題
1.キャラクター作成画面で同じ名前を入力したら”その名前は既に存在しています”と表示
2.画面ごとにBGMの変更
3.バトルメイン画面でキャラクター表示をタップしてステータス詳細の表示
4.バトルメイン画面のバトルログに敵キャラクター表示
5.効果音
未実装の機能一覧
課題
|  |  | 1.作戦変更画面の自作ラジオボタンの実装 | 工数: 1.5h; 月: 1.5