## Sheet1
aya
| Web アプリ学習コース | [5 empty] | 2021-02-01 | [27 empty] | 3月
[7 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
| ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
予定 | プラスアルファの機能 |  |  | 工数: 70.0h; 開始日: 2021-02-01; 完了日: 2021-02-26
|  | 課題 |  | 工数: 68; 開始日: 2021-02-02; 完了日: 2021-02-26
|  |  | 1.キャラクター作成画面で同じ名前を入力したら”その名前は既に存在しています”と表示 | 工数: 8.0h; 開始日: 2021-02-02; 完了日: 2021-02-03
|  |  | 2.画面ごとにBGMの変更 | 工数: 4.0h; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 1900-02-03
|  |  | 3.バトルメイン画面でキャラクター表示をタップしてステータス詳細の表示 | 工数: 10; 開始日: 2021-02-05; 完了日: 2021-02-08
|  |  | 4.バトルメイン画面のバトルログに敵キャラクター表示 | 工数: 14; 開始日: 2021-02-09; 完了日: 2021-02-12
|  |  | 5.効果音 | 工数: 12; 開始日: 2021-02-15; 完了日: 2021-02-17
|  |  | 6.タップでバトルログの速度変更 | 工数: 4.0h; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-05
|  |  | 7.戻るボタンの禁止 | 工数: 2.0h; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-05
|  |  | 8.ボタンの同時押し禁止 | 工数: 2.0h; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-05
9.sqlite修正
|  |  | 10.radioButton | 工数: 4.0h; 開始日: 2021-02-17; 完了日: 2021-02-19
|  |  | 11.バトルログとキャラクター表示を合わせる | 工数: 12.0h
未実装の機能一覧
課題
|  |  | 1.作戦変更画面の自作ラジオボタンの実装 | 工数: 2.0h; 開始日: 2021-02-01; 完了日: 2021-02-01
|  |  | 2.コードを整える,不具合の修正 | 工数: 10.0h; 開始日: 2021-02-08; 完了日: 2021-02-15
3.パーティーリストのから表示
|  |  | 4.最大文字数チェック | 工数: 2.0h; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-06
|  |  | 5.バトルログ不具合修正 | 工数: 4.0h; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-06
| リファクタリング |  |  | 工数: 23.25; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-03-10
課題
|  |  | 1.グルーピング | 工数: 1; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-02-24
|  |  | 2.strategyクラスの名前変更 | 工数: 0.25; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-02-24
|  |  | 3.attackをインターフェースを利用して作成する | 工数: 8; 開始日: 2021-03-02; 完了日: 2021-03-05
|  |  | 4.設定関連をenumで作成する | 工数: 6; 開始日: 2021-02-25; 完了日: 2021-02-26
|  |  | 5.データベースの不具合の修正 | 工数: 2; 開始日: 2021-03-08; 完了日: 2021-03-08
|  |  | 6.変数名を分かりやすくるる | 工数: 1; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-02-24
|  |  | 7.ラジオボタンの修正 | 工数: 3; 開始日: 2021-03-09; 完了日: 2021-03-10
|  |  | 8.キャラクター作成の不具合修正 | 工数: 2; 開始日: 2021-03-01; 完了日: 2021-03-01
その他
課題
1.コンストラクタ
実績 | プラスアルファの機能 | bar: 月 to 土; 月 to 水; 金; 月 to 金; 水 to 金
課題
|  |  | 1.キャラクター作成画面で同じ名前を入力したら”その名前は既に存在しています”と表示 | 工数: 1.2; 開始日: 2021-02-02; 完了日: 2021-02-02
|  |  | 2.画面ごとにBGMの変更 | 工数: 1.3; 開始日: 2021-02-02; 完了日: 2021-02-02
|  |  | 3.バトルメイン画面でキャラクター表示をタップしてステータス詳細の表示 | 工数: 2.3; 開始日: 2021-02-03; 完了日: 2021-02-03
|  |  | 4.バトルメイン画面のバトルログに敵キャラクター表示 | 工数: 3.8h; 開始日: 2021-02-05; 完了日: 2021-02-06
5.効果音
|  |  | 6.タップでバトルログの速度変更 | 工数: 0.5; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-04
|  |  | 7.戻るボタンの禁止 | 工数: 0.25; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-04
|  |  | 8.ボタンの同時押し禁止 | 工数: 0.25; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-04
9.sqlite修正
|  |  | 10.radioButton | 工数: 0.5
11.バトルログとキャラクター表示を合わせる
未実装の機能一覧
課題
|  |  | 1.作戦変更画面の自作ラジオボタンの実装 | 工数: 1.45; 開始日: 2021-02-01; 完了日: 2021-02-02
|  |  | 2.コードを整える,不具合の修正 | 工数: 11.65; 開始日: 2021-02-08
3.パーティーリストのから表示
|  |  | 4.最大文字数チェック | 工数: 1.4; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-04
|  |  | 5.バトルログ不具合修正 | 工数: 0.5; 開始日: 2021-02-04; 完了日: 2021-02-04
リファクタリング
課題
|  |  | 1.グルーピング | 工数: 1; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-02-24
|  |  | 2.strategyクラスの名前変更 | 工数: 0.2; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-02-24
|  |  | 3.attackをインターフェースを利用して作成する | 工数: 7.3; 開始日: 2021-02-26; 完了日: 2021-03-02
|  |  | 4.設定関連をenumで作成する | 工数: 6.8; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-03-03
|  |  | 5.データベースの不具合の修正 | 工数: 0.3; 開始日: 2021-02-25
|  |  | 6.変数名を分かりやすくるる | 工数: 0.2; 開始日: 2021-02-24; 完了日: 2021-02-24
|  |  | 7.ラジオボタンの修正 | 工数: 5.2; 開始日: 2021-03-04
|  |  | 8.キャラクター作成の不具合修正 | 工数: 1.1; 開始日: 2021-03-03; 完了日: 2021-03-04
その他
課題
1.コンストラクタ | bar: 工数